РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2022г. № 14

сл. Криворожье

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 19.02.2018 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского  сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения                                                         Л.К. Донченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

- Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского  поселения

от 15.02.2022г. № 14

Отчет

о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2021 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2021 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Криворожского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Криворожского сельского поселения от 25.09.2018 № 40, Администрация Криворожского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2018 № 105.

Постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 27.11.2020  № 128  утвержден план реализации муниципальной программы на 2021год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 17,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2027 года составило 17,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации Криворожского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение осуществления управленческих функций администрации Криворожского сельского поселения (далее – администрации поселения), совершенствование системы муниципального управления;

развитие муниципальной службы администрации муниципального образования;

обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования;

организация и проведение мероприятий в сфере социальной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения.

В 2021 предусмотрено 17,0  тыс. рублей. Фактически освоено 17,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Криворожском сельском поселении».

Формирование нормативной  базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Криворожском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения».

В 2021 предусмотрено 17,0 тыс. рублей. Фактически освоено 17,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Криворожском сельском поселении».

Основное мероприятие  «Формирование нормативной  базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления». В 2021 году мероприятия на территории Криворожского сельского поселения не проводились.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год представлены в приложении №2 к Отчету.

- 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.12.2020 № 227 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По основному мероприятию «Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17,0 тыс. рублей, освоено 17,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2021 года заключено 2 муниципальных контрактов на сумму 17,0тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 17,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского  района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения«Муниципальная политика» за 2021 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы  2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения			        		Л.К. Донченко

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Криворожском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | X | X | X | X | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения | Администрация Криворожского сельского поселения | В 2020 предусмотрено 17,0 тыс. рублей. Фактически освоено 17,0 тыс. рублей. | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 |

Приложение №2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы в Криворожском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование системы местного самоуправления в Криворожском сельском поселении | В 2021 предусмотрено 17,0 тыс. рублей. Фактически освоено 17,0 | - |
| 1. Подпрограмма 2. Развитие муниципального управления в Криворожском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Формирование нормативной базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование системы местного самоуправления в Криворожском сельском поселении | В 2021 году данные мероприятия на территории Криворожского сельского поселения не проводились | - |

Приложение №3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2011 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная политика | всего | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
| Развитие муниципальной службы в Криворожском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
| Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения | всего | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
| Развитие муниципального управления в Криворожском сельском поселении | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - |  | - |
| Формирование нормативной базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - |  | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1.«Развитие муниципальной службы в Криворожском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | Шт. | 427 | 512 | 512 |  |
| 1.2. | рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | Шт. | - | - | - |  |
| 1.3. | доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, подлежащих прохождению курсов повышения квалификации | процентов | 28,6 | 71,4 | 14,3 |  |
| 1.4. | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | - | - | - |  |
| 1.5 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления в Криворожском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | - | - | - |  |
| 2.2 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2021году

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Криворожском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»» Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Криворожского сельского поселения» | Х Х 17,0 | Х Х 17,0 | 0,0 0,0 0, | 0,0 0,0 0,0 |