РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2022г. 15

сл. Криворожье

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры»**

**за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 19.02.2018 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю   
за собой.

## Глава Администрации

## Криворожского сельского поселения Л.К. Донченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Криворожского сельского поселения

от 15.02.2022г. 15

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2021 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2018 № 108, Администрацией Криворожского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2021 год распоряжением Администрации Криворожского сельского поселения от 27.11.2020 № 158

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 3333,7 тыс. рублей, или 94,6 процентов от планового показателя.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению положительных результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено.

В 2021 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Криворожского сельского поселения «Криворожский ДК».

Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Криворожского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Криворожского сельского поселения. В 2024 году проведено 1123 мероприятий, которые посетили 58826 человек.

МБУК «Криворожский ДК» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Криворожского ДК» за 2021 год составила 31127,15 рублей

Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения».

В рамках подпрограммы 2. «Развитие библиотечного дела» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие библиотечного дела».

С 01.01.2017 года полномочия по библиотечному обслуживанию переданы на уровень муниципального района.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного и районного бюджетов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации майских Указов Президента Российской Федерации.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 3523,9 тыс. рублей.

Вся сумма 3523,9 тыс. рублей предусмотрена на реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» по подпрограмме 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
3333,7 тыс. рублей или 94,6 процентов.

Основное мероприятие 2.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» по подпрограмме 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы, исполнено в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5AFB768H) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.3](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F6D8A3B76EH) 1.4 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2021 года.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения Л.К. Донченко

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольно-го  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» | X | X | X | X | 3523,6 | 3523,9 | 3333,7 | Экономия190,2 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Развитие культурно - досуговой деятельности | Директор МБУК «Криворожский ДК» Свечкарева В.П.  Заведующий сектором экономики и финансов  Симоненко А.В.  Главный бухгалтер  Тарадина Л.С. | В 2021 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Криворожского сельского поселения «Криворожский ДК».  Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Криворожского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Криворожского сельского поселения. В 2021 году проведено 1123 мероприятий, которые посетили 58826 человек. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края.  МБУК «Криворожский ДК» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.  В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Криворожский ДК» за 2021 год составила 31127,15 рублей  Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 3523,6 | 3523,9 | 3333,7 | Экономия190,2 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения | Директор МБУК «Криворожский ДК» Свечкарева В.П.  Заведующий сектором экономики и финансов  Симоненко а.В.  Главный бухгалтер  Тарадина Л.С. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | – | – | – | – |
| 4. | Контрольное событие по подпрограмме 1.  Обеспечение деятельности МБУК «Криворожский ДК» | Директор МБУК «Криворожский ДК» Свечкарева В.П.  Заведующий сектором экономики и финансов  Симоненко А.В.  Главный бухгалтер  Тарадина Л.С. | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Криворожского сельского поселения «КриворожскийДК» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | X | X | X | X | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Криворожский ДК» Свечкарева В.П.  Заведующий сектором экономики и финансов  Симоненко А.В.  Главный бухгалтер  Тарадина Л.С. | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Криворожского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Криворожского сельского поселения. В 2021 году проведено 1123 мероприятий, которые посетили 58826человек. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края.  МБУК «Криворожский ДК» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.  В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Криворожский ДК» за 2021 год составила 31127,15 рублей.  Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения | Директор МБУК «Криворожский ДК» Свечкарева В.П.  Заведующий сектором экономики и финансов  Симоненко А.В.  Главный бухгалтер  Тарадина Л.С. | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету;  наличие информации о состоянии объектов культурного наследия |  | – |
| 4. | Контрольное событие по подпрограмме 1.  Обеспечение деятельности МБУК «Криворожский ИКЦ» | Директор МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П.  Заведующий сектором экономики и финансов  Симоненко А.В.  Главный бухгалтер  Тарадина Л.С. | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Криворожского сельского поселения «Криворожский ИКЦ» | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Криворожского сельского поселения «Криворожский ИКЦ» | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 3523,9 | 3333,7 | 3333,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 3523,9 | 3333,7 | 3333,7 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие культурно - досуговой деятельности» | всего | 3523,9 | 3333,7 | 3333,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 3523,9 | 3333,7 | 3333,7 |
| Основное мероприятие 1.1.  Развитие культурно - досуговой деятельности | всего | 3523,9 | 3333,7 | 3333,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 3523,9 | 3333,7 | 3333,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения | всего | 3523,9 | 3333,7 | 3333,7 |
| областной бюджет | – | – | – |
| бюджет Миллеровского района | – | – | – |
| бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 3523,9 | 3333,7 | 3333,7 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020год | 2021 год | |
|  | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню отчетного года | процент | 1,7 | 1,75 | 1,7 | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» | | | | | | |
| 2. | Показатель 1.1.  Увеличение количества посещений концертных мероприятий | тыс. рублей | 3,2 | 3,7 | 3,7 | – |
| 3. | Показатель 1.2.  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 6,0 | 6,4 | 6,4 | – |
| 4. | Показатель 1.3.  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 90,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 5. | Показатель 1.4.  Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 61,1 | 61,4 | 61,4 | – |