Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Криворожского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127). | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | | | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | | Администрация Криворожского сельского поселения | |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 2. | | Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций | | | |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.1. | | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | Администрация Криворожского сельского поселения |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
| 3. | | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| 3.1. | | Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Администрация Криворожского сельского поселения | за отчетный период происшествий на водных объектах не зафиксировано | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| 3.2. | Контрольное событие программы  Обеспечение защищенности населения на водных объектах | | Администрация Криворожского сельского поселения | | за отчетный период происшествий на водных объектах не зафиксировано | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | |
|  | Итого по муниципальной программе | | Администрация Криворожского сельского поселения | | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |

Глава Администрации Криворожского сельского поселения Л.К. Донченко

Алина Владимировна Симоненко

8-863-85-58-7-03