РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2024г. № 15

сл. Криворожье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Криворожского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 19.02.2018 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского  сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за 2023 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения                                                   Л.К. Донченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского  поселения

от 15.02.2024г. № 15

Отчет

о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Криворожского сельского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Криворожского сельского поселения от 25.09.2018 № 40, «Об утверждении перечня муниципальных программ Криворожского сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2018 № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 18.11.2022 № 98 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Криворожское сельское поселение»;

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Криворожского сельского поселения.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 5794,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 5394,9 тыс. рублей, или 93,1 процентов.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения целей муниципальной программы были разработаны 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

За отчетный период на страхование коммунальной техники  израсходовано 8,2 тыс. рублей;

За отчетный период на уплату налога было  израсходовано 99,8 тыс. рублей;

За отчетный период на материальные запасы  было  израсходовано 405,8 тыс. рублей;

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

За отчетный период на эксплуатация газораспределительной сети было израсходовано 225,8 тыс. рублей;

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 4234,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 18,4  тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ, обработка кладбищ от клещей и приобретение материалов для ограждения кладбищ.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

За отчетный период на прочее благоустройство   было  израсходовано 311,5 тыс. рублей;

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

За отчетный период по межевание земельных участков предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 57,0 тыс. рублей, освоено 56,9 тыс. рублей или 99,8 процентов.

Подпрограмма «Ремонт и содержание многоквартирных домов».

За отчетный период по  ремонту и содержанию многоквартирных домов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40,0 тыс. рублей, освоено 34,2 тыс. рублей или 85,5 процентов.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» за 2023 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2023  год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной	 программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 28.12.2022     № 76  «О бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 579,6  тыс. рублей, освоено 513,8 тыс. рублей или 88,6 процентов.

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 226,0  тыс. рублей, освоено 225,8 тыс. рублей или 99,9 процентов.

По основному мероприятию «Уличное освещение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4553,6  тыс. рублей, освоено 4234,2 тыс. рублей или 93,0 процентов.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей, освоено 18,4 тыс. рублей или 92,0 процентов.

По основному мероприятию «Прочее благоустройство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 311,8  тыс. рублей, освоено 311,5 тыс. рублей или 99,9 процентов.

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

За отчетный период по межевание земельных участков предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 57,0 тыс. рублей, освоено 56,9 тыс. рублей или 99,8 процентов.

Основное мероприятие «Ремонт и содержание многоквартирных домов».

За отчетный период по  ремонту и содержанию многоквартирных домов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40,0 тыс. рублей, освоено 34,2 тыс. рублей или 85,5 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 19.02.2018 № 16, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Криворожского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Криворожского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 805,6 | 739,6 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Криворожского сельского поселения | В 2023 году на территории Криворожского сельского поселения на повышение качества и надежности коммунальных услуг было потрачено 513,8 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 579,6 | 513,8 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Криворожского сельского поселения | В 2023 году на территории Криворожского сельского поселения на техническая эксплуатация газораспределительной сети было потрачено 225,8 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 226,0 | 225,8 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство | Администрация Криворожского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4892,2 | 4564,1 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. уличное освещение | Администрация Криворожского сельского поселения | За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 4553,5 тыс. рублей, в том числе: - на лимит электроэнергии – 836,5 тыс. рублей; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4553,6 | 4234,2 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. озеленение | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Криворожского сельского поселения | На содержание мест захоронения было потрачено 18,4 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ, обработка кладбищ от клещей и приобретение ограждения для кладбищ. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 18,4 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Администрация Криворожского сельского поселения | В 2023 году на территории Криворожского сельского поселения прочее благоустройство было потрачено 311,5 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 311,8 | 311,5 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Криворожского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков | Администрация Криворожского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 57,0 | 56,9 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Криворожского сельского поселения | В 2023 году на территории Криворожского сельского поселения по межевание земельных предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 57,0 тыс. рублей, освоено 56,9 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 57,0 | 56,9 | - |
| 4. | Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | Администрация Криворожского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 57,0 | 56,9 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 2023 году на территории Криворожского сельского поселения на повышение качества и надежности коммунальных услуг 513,8 тыс. |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.2: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | В 2023 году на территории Криворожского сельского поселения на техническая эксплуатация газораспределительной сети было потрачено 225,8 тыс. рублей. |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 4234,2 тыс. рублей. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | В 2023 году на территории Криворожского сельского поселения озеленение было потрачено 0,0 тыс. рублей. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было потрачено 18,4 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ и обработка кладбищ от клещей. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройст во | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | На прочее благоустройство всего было израсходовано 311,5 тыс. рублей.. |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | Мероприятия не проводились |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | В 2023 году на территории Криворожского сельского поселения по межевание земельных предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 57,0 тыс. рублей, освоено 56,9 тыс. рублей. |  |
| 4. Подпрограмма 4. «Ремонт и содержание многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ремонт и надлежащее содержанию многоквартирных домов. | За отчетный период по ремонту и содержанию многоквартирных домов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40,0 тыс. рублей, освоено 34,2 тыс. рублей. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения | всего | 5794,8 | 5394,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 5794,8 | 5394,9 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 805,6 | 739,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 805,6 | 739,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | 579,6 | 513,8 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 579,6 | 513,8 |
| Основное мероприятие 1.2 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | 226,0 | 225,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 226,0 | 225,8 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 4892,2 | 4561,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 4892,2 | 4561,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 4553,6 | 4234,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 4553,6 | 4234,2 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 20,0 | 18,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 20,0 | 18,4 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 311,8 | 311,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 311,8 | 311,5 |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | 57,0 | 56,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 57,0 | 56,9 |
| Основное мероприятие 3.1 | Межевание земельных участков | всего | 57,0 | 56,9 |
|  |  | областной бюджет | 57,0 | 56,9 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 57,0 | 56,9 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 57,0 | 56,9 |
| Подпрограмма 4 | «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | всего | 40,0 | 34,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 40,0 | 34,2 |
| Основное мероприятие 4.1: | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | 40,0 | 34,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 40,0 | 34,2 |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы»  за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Криворожского сельского поселения | процент | 92,4 | 92,41 | 92,41 |  |
| 1.2. | уровень газификации Криворожского сельского поселения | процент | 6,0 | 0,0 | 6,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 3,3 | 3,35 | 3,35 | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент | 24 | 25 | 0 | - |