РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2024г. № 16

с. Криворожье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Криворожского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»  за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 19.02.2018 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского                   сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения                                                   Л.К. Донченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского  поселения

от 15.02.2024г. № 16

Отчет

о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 30.10.2018 № 111, Администрацией Криворожского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 18.11.2022  № 93

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 9232,3 тыс. рублей, или 97,6 процентов от планового показателя.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить положительную динамику исполнения по основным параметрам бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в 2023 году.

Доходы бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 23709,5 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 10563,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 25082,7 тыс. рублей.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы, в рамках достижения цели обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, стало принятие решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 28.12.2022 № 76 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 10.01.2023 № 3 «Об утверждении бюджетного прогноза Криворожского сельского поселения  на период 2023 – 2030 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов  Криворожского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за 2023 год» и «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки» выполнено.

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Криворожского сельского поселения от 31.05.2019 № 43 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Криворожского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Криворожского сельского поселения до 2024 года»

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2023 года составило в объеме 10563,8 тыс. рублей или 97,6 % годовых плановых назначений.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Криворожского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023– 2024 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе 9 муниципальных программ Криворожского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 28.12.2022 № 76 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2023 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения:

от 22.12.2023 № 126  «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 19.11.2022 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Криворожском сельском поселении»;

За отчетный период изданы постановления Администрации Криворожского сельского поселения:

от 16.01.2023 № 1 «О внесении изменений в постановление  Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»;

от 19.06.2023 № 70 «О внесении изменений в постановление  Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»;

от 06.09.2023 № 87 «О внесении изменений в постановление  Администрации Криворожского сельского поселения от 20.01.2022 № 2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной  бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района) и  доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»;

от 20.01.2023 № 3 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 13.02.2020 № 20 «Об утверждении бюджетного прогноза Криворожского сельского поселения на период 2020-2030 годов»;

от 25.12.2023 № 159 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»;

от 10.08.2023 № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»;

от 13.06.2023 № 61 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

от 07.11.2023 № 116 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Криворожского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»;

В 2023 году приято распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения:

от 11.12.2023 № 54 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 29.12.2020 № 36 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Криворожского  сельского поселения Миллеровского района за главным администратором - Администрацией Криворожского сельского поселения».

В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 15 решений о внесении изменений в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023-2025 годы.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения».

В 2023 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения осуществлялось  0,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 - 2025 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2023 год.

По основному мероприятию запланировано 9459,5 тыс. рублей, освоено 9232,3  тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя 97,6 % от запланированного значения. Таким образом, ожидаемый результат достигнут, основное мероприятие выполнено.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год осуществлялась на основании следующих документов:

распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от  02.08.2018    № 79 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от  20.01.2022 № 2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной  бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района)».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в 2022 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 05.12.2016 № 35 «О порядке исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района».

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Криворожского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Криворожского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По итогам 2023 года муниципальный долг Криворожского сельского поселения отсутствовал.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения».

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения не планировались.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами».

Основное мероприятие «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами».

В 2023 году на постоянной основе обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2023 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения составил 9459,5 тыс. рублей.

Вся сумма предусмотрена на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения» по подпрограмме «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило  9232,3 тыс. рублей или 97,6 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Криворожского сельского поселения и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2023 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Криворожского сельского поселения.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Криворожского сельского поселения от 31.05.2019 № 43«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Криворожского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Криворожского сельского поселения до 2024 года». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | Бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 – 2025 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе 9 муниципальных программ Криворожского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 28.12.2023 №76«О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024и 2025 годов». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9459,5 | 9232,3 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2023 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения: от 21.12.2022 № 74 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 19.11.2022 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Криворожском сельском поселении»; За отчетный период изданы постановления Администрации Криворожского сельского поселения: от 10.01.2022 № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 20.01.2022 № 2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района) и доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 10.02.2022 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 13.02.2020 № 20 «Об утверждении бюджетного прогноза Криворожского сельского поселения на период 2020-2030 годов»; от 04.07.2022 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.05.2020 № 63 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Криворожского сельского поселения и представления информации о долговых обязательствах Криворожского сельского поселения»; от 20.07.2022 № 59«О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 10.06.2022 № 39 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; от 26.10.2022 № 77 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Криворожского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»; В 2022 году приято распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения: от 28.02.2022 № 10 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 29.12.2020 № 36 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за главным администратором - Администрацией Криворожского сельского поселения». от 26.12.2022 № 58 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 29.12.2020 № 36 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за главным администратором - Администрацией Криворожского сельского поселения»; распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 20.01.2022 № 2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в 2022 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 05.12.2016 № 35 «О порядке исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | В 2023 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения не осуществлялось. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023- 2025 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2023год. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9459,5 | 9232,3 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2023 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения: от 21.12.2022 № 74 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 19.11.2022 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Криворожском сельском поселении»; За отчетный период изданы постановления Администрации Криворожского сельского поселения: от 10.01.2022 № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 20.01.2022 № 2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района) и доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 10.02.2022 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 13.02.2020 № 20 «Об утверждении бюджетного прогноза Криворожского сельского поселения на период 2020-2030 годов»; от 04.07.2022 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.05.2020 № 63 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Криворожского сельского поселения и представления информации о долговых обязательствах Криворожского сельского поселения»; от 20.07.2022 № 59«О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 10.06.2022 № 39 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; от 26.10.2022 № 77 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Криворожского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»; В 2022 году приято распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения: от 28.02.2022 № 10 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 29.12.2020 № 36 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за главным администратором - Администрацией Криворожского сельского поселения». от 26.12.2022 № 58 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 29.12.2020 № 36 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за главным администратором - Администрацией Криворожского сельского поселения»; распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 20.01.2022 № 2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в 2022 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 05.12.2016 № 35 «О порядке исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Криворожского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | По состоянию на 01.01.2024 обеспечено отсутствие муниципального долга | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | По состоянию на 01.01.2024 расходы на обслуживание муниципального долга не планировались | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | В 2023 году на постоянной основе обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |

Приложение №  2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Криворожского сельского Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Криворожского сельского поселения от 31.05.2019 № 43«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Криворожского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Криворожского сельского поселения до 2024 года». | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Переход на формирование и исполнение бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района составит в 2022 году более 90 процентов | Бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023– 2025 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе 9 муниципальных программ Криворожского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 28.12.2022 № 76 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023год и на плановый период 2024 и 2025годов». | - |
| 2. Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствова ние нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Криворожского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Криворожского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2023 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения: от 21.12.2022 № 74 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 19.11.2022 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Криворожском сельском поселении»; За отчетный период изданы постановления Администрации Криворожского сельского поселения: от 10.01.2022 № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 20.01.2022 № 2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района) и доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 10.02.2022 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 13.02.2020 № 20 «Об утверждении бюджетного прогноза Криворожского сельского поселения на период 2020-2030 годов»; от 04.07.2022 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 28.05.2020 № 63 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Криворожского сельского поселения и представления информации о долговых обязательствах Криворожского сельского поселения»; от 20.07.2022 № 59«О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 10.06.2022 № 39 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; от 26.10.2022 № 77 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Криворожского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»; В 2022 году приято распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения: от 28.02.2022 № 10 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 29.12.2020 № 36 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за главным администратором - Администрацией Криворожского сельского поселения». от 26.12.2022 № 58 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 29.12.2020 № 36 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за главным администратором - Администрацией Криворожского сельского поселения»; распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 20.01.2022 № 2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в 2022 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 05.12.2016 № 35 «О порядке исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района». |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Криворожского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2023 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения не осуществлялось. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 – 2025 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2023 год. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79«О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 20.01.2022 № 2«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в 2023году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 05.12.2016 № 35 «О порядке исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района». |  |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Криворожского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Криворожского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение объема муниципального долга Криворожского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2024 обеспечено отсутствие муниципального долга |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | По состоянию на 01.01.2024 расходы на обслуживание муниципального долга не планировались |  |
| 4. Подпрограмма 4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информацион ной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информацион ной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Симоненко А.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | В 2023 году на постоянной основе обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами. |  |

Приложение №  3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 9459,5 | 9232,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 9459,3 | 9232,1 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения | всего | 9459,5 | 9232,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 9459,3 | 9232,1 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом Криворожского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Криворожского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 4 | Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района | да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района |  | тыс. рублей | 6397,0 | 6397,0 | 6382,4 | - |
| 1.2 | Доля расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района |  | процент | 80,5 | 96,0 | 98,3 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района |  | процент | 92,6 | 89,5 | 98,9 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Криворожского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Миллеровского района к общему годовому объему доходов бюджета Миллеровского района без учета объема безвозмездных поступлений |  | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского района в объеме расходов бюджета Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами |  | процент | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - |