РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                      «КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2014                                 № 9                    сл.Криворожье

О внесении изменений в постановление

Администрации Криворожского сельского

поселения от 15.10.2013 г. №  94

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от  28.01.2014 № 8 « О внесении изменений в постановление

Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 80 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения  «Развитие культуры» Администрация Криворожского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Криворожского сельского поселения от 15.10.2013 № 94 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Развитие культуры »  на 2014 год» изменение, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Криворожского

сельского поселения                                                С.Д.Луганцев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов  Администрации

Криворожского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского поселения                                                                                                                                                                    от  28.01.2014  №  9

План

реализации муниципальной программы  Криворожского сельского поселения  «Развитие культуры на» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Криворожского сельского поселения МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципа льной собственнос ти; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения. | - | 5387,5 | 1298,0 | - | 4089,5 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности |  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  | 5387,5 | 1298,0 | - | 4089,5 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Криворожского сельского поселения» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | весь период | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период | 1376,4 | 429,0 | - | 947,4 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела» | МБУК «Криворожский ИКЦ» Свечкарева В.П. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период | 1376,4 | 429,0 | - | 947,4 | - |