РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2015 № 18

сл.Криворожье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 10.09.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения»  Администрация Криворожского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Криворожского

сельского поселения                                                         С.Д.Луганцев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселении

# Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского  поселения

от  18.03.2015 № 18

Отчет

о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2014 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактически освоено 3,0 тыс. рублей или 100 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Пожарная безопасность».

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения».

Бюджетные ассигнования были направлены на страхование пожарной дружины.

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Основное мероприятие «Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения».

В 2014 году на реализацию подпрограммы было израсходовано 109,5 тыс. руб

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»

Основное мероприятие «Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах».

В 2014 году на реализацию подпрограммы было израсходовано 0,00 тыс. руб

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году.

По итогам 2014 года реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№6-7 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. повышение уровня пожарной безопасности населения | Специалист первой категории Дмитренко М.А.. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия; повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений. | Застрахованы члены добровольной пожарной дружины в сумме 3,0 тыс.рублей | - |
| 2. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | Специалист первой категории Дмитренко М.А.. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшить систему информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; | В 2014 году на реализацию подпрограммы было израсходовано 109,5 тыс. рублей |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | Специалист первой категории Дмитренко М.А.. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; | В 2014 году на реализацию подпрограммы было израсходовано 0,00 тыс. руб |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 112,5 | 112,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 112,5 | 112,5 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение уровня пожарной безопасности населения | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 3,0 | 3,0 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 109,5 | 109,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 109,5 | 109,5 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | всего | 109,5 | 109,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 109,5 | 109,5 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; охват населения оповещаемого системой оповещения | процент | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - количество выездов на тушение пожаров; | процент | - | - | - | - |
| 1.2. | - количество спасенных людей при пожарах. | процент | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; | процент | - | - | - | - |
| 2.2. | количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | процент | - | - | - | - |
| 2.3. | охват населения оповещаемого региональной системой оповещения. | процент | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество предотвращенных происшествий на водных объектах; | процент | - | - | - | - |
| 3.2. | количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях; | процент | - | - | - | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Криворожского сельского поселения   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | -58,3 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.09.2014 № 134 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 85» | -58,3 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.09.2014 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2013 № 66 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Всего |  | -45,5 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие Повышение уровня пожарной безопасности населения | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | 109,5 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 112,5 | 112,5 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Криворожского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Криворожского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |