РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017  № 37

сл.Криворожье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Криворожского сельского поселения «Информационное общество» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 10.09.2013  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения»  Администрация Криворожского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество» за 2016 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Криворожского

сельского поселения                                                      С.Д.Луганцев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского  поселения

от  10.04.2017 № 37

Отчет

О реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Информационное общество» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района.

На реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество» в 2016 году предусмотрено 30,6 тыс. рублей.

Фактически освоено в 2016 году 30,6 тыс. рублей или 100 процентов.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Криворожского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации».

Реализация мероприятий Программы позволила своевременно и достоверно информировать население о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  «Криворожское сельское поселение».

Подпрограмма «Развитие и использование информационных технологий в Криворожском сельском поселении»

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Криворожского сельского поселения».

В 2016 году на территории Криворожского сельского поселения данные мероприятия не проводились.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество»   за 2016 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

По основному мероприятию ««Обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 30,6 тыс. рублей, освоено 30,6 тыс. рублей или                 100 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество» за 2016 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложениях № 4 к Отчету.

6. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Криворожского сельского поселения в отчетном году представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№6 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество»   за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Криворожского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1. Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. 2. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения. 3. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей поселения. 4.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Криворожского сельского поселения | Достигнут рост общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. Своевременное и достоверное информирование населения поселения обеспечило снижение социальной напряженности. В средствах массовой информации; опубликованы официальные документы в официальных выпусках «Нашего края»-«Вестник власти» на сумму 30,6 тыс.рублей |  |  | - |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета и бюджета Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | информационное общество | всего | 30,6 | 30,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 30,6 | 30,6 |
| Основное мероприятие | своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Криворожское сельское поселение | всего | 30,6 | 30,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 30,6 | 30,6 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Информационное общество»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Криворожского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Местные, областные средства массовой информации, освещающих деятельность органов местного самоуправления поселения на договорной и на безвозмездной основе | да/нет | да | да | да | - |

Приложение № 5

к Отчету

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Криворожского сельского поселения в отчетном году «Информационное общество» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Реквизиты нормативно-правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+),(-) | Особенности изменений |
| Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Криворожского сельского поселения» |  | -26,5 |  |
| Основное мероприятие: своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Криворожское сельское поселение | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 29.04.2016 № 43.2 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 84 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество» | -12,9 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 28.04.2016 № 178 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.11.2016 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 84 «Об утверждении Муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество» | -13,6 | решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.11.2016 № 13 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.12.2015 № 158 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Информационное общество», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Криворожское сельское поселение | 30,6 30,6 | 30,6 30,6 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| ВСЕГО | 30,6 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Криворожского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения                                         «Информационное общество» за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Криворожского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |