РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018 № 46

сл.Криворожье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 10.09.2013  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения»  Администрация Криворожского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Криворожского

сельского поселения                                                      С.Д.Луганцев

Постановление  вносит

отдел экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского  поселения

от 30.03.2018 № 46

Отчет

О реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.

На реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2017 году бюджетных ассигнований предусмотрено 1,8 тыс.рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Криворожском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Основное мероприятие «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции».

В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Основное мероприятие «Вопросы кадровой политики».

В течение 2017 года проводилась кадровая политика в Администрации Криворожского сельского поселения.

Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Криворожского сельского поселения и их проектов».

В течение 2017 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Криворожского сельского поселения.

Основное мероприятие «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления».

Основное мероприятие «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».

Основное мероприятие «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции».

Основное мероприятие «Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства».

Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Криворожского сельского поселения. В Администрации Криворожского сельского поселения ведется похозяйственный учет.

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения».

В течение 2017 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения  обнародовались и опубликовывались в сети Интернет.  Проводился отчет Главы Администрации Криворожского сельского поселения  о результатах работы Администрации Криворожского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года и за 2017 год.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Криворожском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Криворожского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия».

Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Криворожского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Основное  мероприятие «Организационно-управленческие меры»

Ведется работа с неблагополучными семьями и несовершеннолетними правонарушителями на территории Криворожского сельского поселения».

Основное мероприятие «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения»

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Криворожского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения.

Основное мероприятие «Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей»

В 2017 году мероприятия не проводились.

Основное мероприятие «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Криворожского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования за 2017 год представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2017 год.

Сведения об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Криворожского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2017 год представлены в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

По итогам 2017 года реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы за 2017 год представлены в приложениях №№ 6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Криворожском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. совершенство - вание правового регулирования в сфере противодейст - вия коррупции | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Криворожского сельского поселения по противодейст вию коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Криворожского сельского поселения по противодействию коррупции. | - |
| 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы - противодейст - вия коррупции | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Криворожского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой - политики | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективной кадровой политики на территории Криворожского сельского поселения по противодейст вию коррупции | В течение 2017года проводилась кадровая политика в Администрации Криворожского сельского поселения. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Криворожского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Криворожского сельского поселения | в течение 2017 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Криворожского сельского поселения |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциоген - ности и эффективности мер антикоррупционной направленнос - ти в Криворожском сельском поселении | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снижение показателей проявления коррупции в Криворожском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения | В течение 2017года проводился мониторинг в соответствии с решением Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 26.10.2011 №132 «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Криворожское сельское поселение». |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Криворожского сельского поселения | Было принято постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 25.02.2014 № 20 «Об утверждении положения о Порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Криворожского сельского поселения и руководителями подведомственных муниципальных учреждений о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации». |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | Было принято постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 05.05.2014 № 76 «О проведении профилактической операции «Подросток», постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 11.06.2014 № 94 «Об утверждении состава общественной комиссии и Положения по работе с неблагополучными семьями и несовершеннолетними правонарушителями на территории Криворожского сельского поселения». |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. меры противодейст вия коррупции в сфере предпринимательства | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Криворожского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Криворожского сельского поселения. В Администрации Криворожского сельского поселения ведется похозяйственный учет. |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Криворожского сельского поселения по противодействию коррупции | В течение 2017 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения обнародовались и опубликовывались в сети Интернет. Проводился отчет Главы Администрации Криворожского сельского поселения о результатах работы Администрации Криворожского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года и за 2017 год. |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Криворожском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: информацион но-пропагандистс кое противодейст вие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Криворожского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Организацион но-технические мероприятия | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Криворожского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: Усиление антитеррорис тической защищенности объектов социальной сферы | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий. |  |
| 3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Организационно-управленческие меры | Ведущий специалист Дъяченко Г.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сдержать распространение незаконного потребления наркотиков | Было принято постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 05.05.2014 № 76 «О проведении профилактической операции «Подросток», постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 11.06.2014 № 94 «Об утверждении состава общественной комиссии и Положения по работе с неблагополучными семьями и несовершеннолетними правонарушителями на территории Криворожского сельского поселения». |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снизить уровень заболеваемости наркоманией населения; увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности; | Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Криворожского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снизить социальную напряженность в обществе, обусловленную масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков | В 2017 году мероприятия не проводились |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Криворожского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности; уменьшить степень негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь | Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Криворожского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения. |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 1,8 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 1,8 | - |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Криворожском сельском поселении | всего | 1,3 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 1,3 | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Вопросы кадровой политики | всего | 1,3 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 1,3 | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Криворожского сельского поселения и их проектов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Криворожском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Криворожском сельском поселении | всего | 0,5 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 0,5 | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,5 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 0,5 | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Организационно-технические мероприятия | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Организационно-управленческие меры | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Криворожском сельском поселении | процент | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 3 | не более 3 | не более 3 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Криворожском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Криворожского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения | процент | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Криворожском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  | учреждения культуры Криворожского сельского поселения | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Криворожского сельского поселения | процент | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

Приложение № 5

к Отчету

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Криворожского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Криворожском сельском поселении» | - | - | - |
| Основное мероприятие1.2. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | -2,0 | Уменьшение бюджетных средств | Постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 29.12.2017 № 143 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 86 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Криворожского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Криворожского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Криворожского сельского поселения за 2017 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения за 2017 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |