РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019г. № 35

с.Криворожье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Криворожского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»  за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 15.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского                   сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения                                                   С.Д.Луганцев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского  поселения

от 26.03.2019г. № 35

Отчет

о реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 14.09.2013 № 81, Администрацией Криворожского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год распоряжением Администрации Криворожского сельского поселения от 29.02.2018  № 21.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 5005,7 тыс. рублей, или 99,3 процентов от планового показателя.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить положительную динамику исполнения по основным параметрам бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в 2018 году.

Доходы бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 13152,1 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил – 2585,3 тыс. рублей или 33,8%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 6269,2 тыс. рублей. Темп роста по сравнению с 2017 годом составил – 2720,5 тыс. рублей или 126,1%.

Расходы бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 13152,1 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом темп роста составил – 2587,3 тыс. рублей или на 24,5%.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы, в рамках достижения цели обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, стало принятие решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 26.12.2018 № 125 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 20.02.2017 № 26 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Криворожского сельского поселения на долгосрочный период» разработан проект изменений бюджетного прогноза Криворожского сельского поселения на период 2017-2022 годов и внесен в Собрание депутатов Криворожского сельского поселения Миллеровского района одновременно с проектом решения о бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2019-2021 годы.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов  Криворожского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за 2017 год» и «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки» выполнено.

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Криворожского сельского поселения от 31.07.2017 № 50 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Криворожского сельского  поселения Миллеровского района на 2017-2019 годы».

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2018 года составило в объеме 6269,2 тыс. рублей или 97,5% годовых плановых назначений.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Криворожского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2019 – 2021 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе 9 муниципальных программ Криворожского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 26.12.2018 № 125 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2018 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения:

от 26.12.2018 № 127 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 20.06.2016 № 193 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Криворожском сельском поселении»;

За отчетный период изданы постановления Администрации Криворожского сельского поселения:

от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»;

от 22.06.2018 № 68 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

от 30.10.2018 № 112 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Криворожского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»;

от 07.02.2018 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 08.10.2015 № 97 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Криворожского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

от 21.09.2018 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Криворожского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

В 2018 году приято распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 16.10.2018 № 42«Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов  бюджета Криворожского  сельского поселения и сокращению муниципального долга Криворожского сельского поселения до 2020 года».

В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 8 решений о внесении изменений в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018-2020 годы.

Утвержден отчет об исполнении бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за 2017 год (решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.04.2018 № 49.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения».

В 2018 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения не осуществлялось.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 - 2020 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2018 год.

По основному мероприятию запланировано 5024,4 тыс. рублей, освоено 5005,7  тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 99,6%, то есть более 89,5% от запланированного значения. Таким образом, ожидаемый результат достигнут, основное мероприятие выполнено.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год осуществлялась на основании следующих документов:

распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от  02.08.2018    № 79 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 28.12.2016 № 59 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района)».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в 2018 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 05.12.2016 № 35 «О порядке исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района».

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Криворожского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Криворожского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По итогам 2018 года муниципальный долг Криворожского сельского поселения отсутствовал.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения».

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения не планировались.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами».

Срок реализации указанного мероприятия завершен в 2016 году.

Основное мероприятие «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами».

В 2018 году на постоянной основе обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2018 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения составил 5024,4 тыс. рублей.

Вся сумма предусмотрена на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения» по подпрограмме «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило  5005,9 тыс. рублей или 99,6 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Криворожского сельского поселения и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Криворожского сельского поселения.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Криворожского сельского поселения от 31.07.2017 № 50«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2017-2019 годы». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2018 года составило в объеме 13152,1 тыс. рублей или 101,8% годовых плановых назначений. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | Бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018 – 2020 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе 9 муниципальных программ Криворожского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 28.12.2018 №125 «О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5024,4 | 5005,9 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2018 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения: от 26.12.2018 №126 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 20.06.2016 № 193 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Криворожском сельском поселении»; За отчетный период изданы постановления Администрации Криворожского сельского поселения: от 07.02.2018 № 7«О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 22.06.2018 № 68 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; от 30.10.2018 № 112«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Криворожского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»; от 07.02.2018 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 08.10.2015 № 97 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Криворожского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 21.09.2018 № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 08.10.2015 № 97 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Криворожского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». В 2018 году приято распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 16.10.2018 № 42 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Криворожского сельского поселения и сокращению муниципального долга Криворожского сельского поселения до 2020 года». В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 9 решений о внесении изменений в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018-2020 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за 2017год (решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.04.2018 № 49). | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | В 2018 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения не осуществлялось. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 - 2020 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2018 год. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4485,7 | 4465,7 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | Организация планирования расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79«О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 28.12.2016 № 26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в 2018 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 05.12.2016 № 35 «О порядке исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Криворожского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | По состоянию на 01.01.2019 обеспечено отсутствие муниципального долга | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | По состоянию на 01.01.2019 расходы на обслуживание муниципального долга не планировались | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | Срок реализации указанного мероприятия завершен в 2016 году | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | В 2018 году на постоянной основе обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |

Приложение №  2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Криворожского сельского поселения от 31.07.2017 № 50 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2017-2019 годы». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2018 года составило в объеме 13152,1 тыс. рублей или 102,8% годовых плановых назначений. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Переход на формирование и исполнение бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018 – 2020 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе 8 муниципальных программ Криворожского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 29.12.2017 № 77«О бюджете Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | - |
| 2. Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствова ние нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Криворожского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Криворожского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствова ния организации бюджетного процесса в 2018 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Криворожского сельского поселения: от 29.12.2018 №125 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 20.06.2016 № 193 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Криворожском сельском поселении»; За отчетный период изданы постановления Администрации Криворожского сельского поселения: от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; от 22.06.2018 № 68 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; от 30.10.2018 № 112 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Криворожского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»; от 07.02.2018 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 08.10.2015 № 97 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Криворожского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 21.09.2018 № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 05.10.2015 № 97 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Криворожского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». В 2018 году приято распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 16.10.2018 № 42 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Криворожского сельского поселения и сокращению муниципального долга Криворожского сельского поселения до 2020 года». В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 9 решений о внесении изменений в бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018-2020 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района за 2017 год (решение Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от 25.04.2018 № 49). |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Криворожского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2018 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения не осуществлялось. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 - 2020 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2018 год. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 02.08.2018 № 79«О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 28.12.2016 № 59«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в 2018 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановление Администрации Криворожского сельского поселения от 07.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжение Администрации Криворожского сельского поселения от 05.12.2016 № 35 «О порядке исполнения бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района». |  |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Криворожского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Криворожского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Сохранение объема муниципального долга Криворожского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2019 обеспечено отсутствие муниципального долга |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | По состоянию на 01.01.2019 расходы на обслуживание муниципального долга не планировались |  |
| 4. Подпрограмма 4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информацион ной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами | Срок реализации указанного мероприятия завершен в 2016 году |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информацион ной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | сектор экономики и финансов Администрации Криворожского сельского поселения Паськова Н.Ф. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | В 2018 году на постоянной основе обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами. |  |

Приложение №  3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 5024,6 | 5005,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 5024,4 | 5005,7 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Криворожского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Криворожского сельского поселения | всего | 5024,6 | 5005,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | 5024,4 | 5005,7 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом Криворожского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Криворожского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Криворожского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 4 | Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района | да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района |  | тыс. рублей | 7652,5 | 5024,6 | 5005,9 | - |
| 1.2 | Доля расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района |  | процент | 80,5 | 96,0 | 98,9 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района |  | процент | 92,6 | 89,5 | 98,9 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Криворожского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Миллеровского района к общему годовому объему доходов бюджета Миллеровского района без учета объема безвозмездных поступлений |  | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского района в объеме расходов бюджета Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами |  | процент | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - |